## Sheet1
プロジェクトタイトル |  |  | 開始日 | 2024-09-03
|  |  | 終了日 | 2022-09-13
タスク | 担当者 | 工数 | 開始日 | 完了日 | 2024-09-03 | [6 empty] | 2024-09-10 | [6 empty] | 2024-09-17 | [6 empty] | 2024-09-24
[5 empty] | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30
HighandLow
要件定義 | 諏訪よ | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-05
画面設計 | 小橋 | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-05
ガントチャート | 小橋 | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-05
コード製作 | 全員 | 5 | 2024-09-03 | 2024-09-10
発表製作 | 全員 | 1 | 2024-09-11 | 2024-09-12
発表 | 全員 | 0 | 2024-09-13 | 2024-09-13

## 祝日
元日 | 2022-01-01
成人の日 | 2022-01-10
建国記念の日 | 2022-02-11
天皇誕生日 | 2022-02-23
春分の日 | 2022-03-21
昭和の日 | 2022-04-29
憲法記念日 | 2022-05-03
みどりの日 | 2022-05-04
こどもの日 | 2022-05-05
海の日 | 2022-07-18
山の日 | 2022-08-11
敬老の日 | 2022-09-19
秋分の日 | 2022-09-23
スポーツの日 | 2022-10-10
文化の日 | 2022-11-03
勤労感謝の日 | 2022-11-23